## UPS
Esquema Proyecto Visibilidad UPS HN
Actividad | Descripcion | Tiempo (días) | Fecha de Entrega | Precedencia | Retraso
1 | Exportacion UPS
1.1 | Exportacion Forescast | 7 | 2017-10-13 | Origen
1.11 | Piezas PP, PQR, FC Real, Budget, Forecast, Cump, Crec |  |  | 1
1.12 | Venta Gross UPS $(Prepaid, PQR, FC) |  |  | 1
1.13 | Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1
1.2 | Facturacion Real | 7 | 2017-10-23 | Origen
1.21 | Piezas PP, PQR, FC Real, Budget, Forecast, Cump, Crec |  |  | 1.2
1.22 | Venta Gross UPS $(Prepaid, PQR, FC) |  |  | 1.2
1.23 | Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1.2
1.3 | Compartivos |  |  | 1, 1.2
1.4 | Reportes |  |  | 1, 1.2
1.5 | Ingreso Compensacion Exportacion Forecast | 7 | 2017-10-31 | 1
1.51 | Ingreso $ PP, PQR, FC |  |  | 1
1.52 | Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1
1.53 | Descuentos Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1
1.54 | Reportes |  |  | 1
1.6 | Ingreso Compensacion Exportacion Real | 3.5 | 2017-11-04 | 1.2
1.61 | Ingreso $ PP, PQR, FC |  |  | 1.2
1.62 | Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1.2
1.63 | Descuentos Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1.2
1.64 | Reportes |  |  | 1,1.2
2 | Importacion UPS
2.1 | Importacion Forescast | 3 | 2017-10-11 | Origen
2.11 | Piezas PP, FD, FC Real, Budget, Forecast, Cump, Crec |  |  | 1
2.12 | Compensacion UPS $(PP,FD, FC) |  |  | 1
2.13 | Real, Budget, Cump, Crec |  |  | 1